## Sheet1
様式ー６
令和 年 月 日
隠岐の島町町長 様
|  |  | 受注者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名
（TEL）
工 程 表
工事名
上記工事について、契約約款第３条に基づき下記にとおり提出します。
記
費目 | 工種 | 月 | 月 |  |  | 月 | 摘要
|  | 10 20 | 10 20 |  |  | 10 20
＊日本工業規格A列４番とする
【記入上の注意】
〔1〕当初契約時
１．工程は棒線で記入し、それぞれの日を明示する。
〔記入例 ３ １２ 〕
２．着手日から工期末日までを記入する。
〔２〕変更時
１．変更時はタイトルを変更工程表とすること。
２．工程は棒線でそれぞれの日を明示し、当初を………変更を下側に―――で
記入すること。
例３………………12
９―――――22
３．変更契約によらない現地の事情により工程表に変更があったときは「○○
○○の理由により変更したいので」として上記に準じ提出すること。
４．変更カ所のみでなく全体について記入するが変更のない工種は対照を要し
ない。（実線で記入する）
５．上記の表に書ききれない場合は、本表を「別添のとおり」とし、本表に
準じた書式を添付すること。