## Sheet1
様式－７ |  | 計 画 工 程 表 兼 工 事 履 行 報 告 書
隠岐の島町長 | [11 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  | 現場技術員 |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）
| 様 | [20 empty] | 技術者
計画工程表 （履行報告書 【 月分】） を提出します。
令和 年 月 日
|  |  | 受注者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名
工 事 概 要 | [12 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
所 管 課 名 |  |  | 道 川 湾 等 名 |  | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 |  |  |  |  | 名 称 ・ 氏 名
隠岐の島町
[13 empty] | 受 注 者 |  | 隠岐の島町
契 約 年 月 日 |  |  | 完成（予定）年月日 |  | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
[13 empty] | 現場代理人 |  | 隠岐の島町
[13 empty] | 主 任 技 術 者 等 |  | 隠岐の島町
監 督 職 員 |  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  |  | 監督員
工種 | 種 別 |  |  |  | 数量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 | ９月 |  | １0月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 |  | ３月
見積額(千円)
%
計
100%
| （記入要領） | [6 empty] | 90
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ | [6 empty] | 80
として算出する。
２） | 工程表の上程には計画工程を…………で記入し、その | [6 empty] | 70
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進捗率を （ ）内には | [6 empty] | 60
全工程に対する進捗率を（計画進捗率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 | [6 empty] | 50
し、数量、進捗率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） | [6 empty] | 40
３） | 計の欄には全工程に対する進捗率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ | [6 empty] | 30
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 | [6 empty] | 20
６） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
10
※工事履行報告書提出の際、工程に遅れを生じた時、又は、特記すべき事項がある場合は、別紙にその理由等を記載し添付する。